Пермская краевая территориальная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ

Совет молодых педагогов Пермского края

ПРОЕКТ

Коворкинг-центр совета молодых педагогов

Пермского края «Старт в профессию»

(далее Коворкинг-центр СМП)

Авторы-разработчики:

Балчугова Юлия Александровна,

методист МАУ «Центр развития образования

Кунгурского муниципального района»,

Ляшенко Ольга Игоревна,

учитель русского языка и литературы

МАОУ «Лицей № 10» г. Перми

,

г. Пермь, 2020

- Паспорт проекта

| Полное название проекта | Коворкинг-центр совета молодых педагогов Пермского края «Старт в профессию» |
| --- | --- |
| Проблема, решаемая в проекте | Молодые педагоги, приходя в образовательную организацию, испытывают трудности и лишены психологической, моральной и методической поддержки внутри коллектива и за его пределами. Тем самым лидерский и творческий потенциал у молодого педагога угасает, и не наблюдается его развития. |
| Цель | Решение проблемы адаптации молодых учителей со стажем не более 2-х лет работы в образовательной организации за счет созданной благоприятной атмосферы совета молодых педагогов (Коворкинг-центра) для развития и дальнейшего профессионального становления. |
| Задачи | 1. Разработать положение «Коворкинг-центр СМП» и сформировать командный состав организаторов и участников проекта. 2. Организовать взаимодействие молодых педагогов и наставников на 2-х встречах. 3. Реализовать проекты, направленные на становление профессиональной активности молодых педагогов. 4. Представить итоги проекта на интернет-ресурсах, оценить результаты проекта, поощрить участников. |
| Краткое содержание | Коворкинг-центр СМП (от англ. coworking, рус. - "сотрудничество") – творческая площадка сотрудничества молодых учителей и наставников, обеспечивающая решение за ограниченное время актуальных вопросов адаптации молодого специалиста в образовательной организации. На двух встречах соберутся 50 молодых педагогов Пермского края с целью: - создания и реализации в течение 2020-2021 учебного года проектов, направленных на решение актуальных вопросов адаптации молодого педагога в профессии в сопровождении наставников; - повышения уровня профессиональных и личностных компетенций в вопросах освоения современных образовательных практик; - встреч с экспертами-наставниками и государственно-общественными деятелями в сфере образования; - создания атмосферы единой образовательной команды. «Коворкинг- центр СМП» - это уникальный проект, направленный на решение комплексных задач по закреплению и развитию молодых кадров в образовании, способствующий становлению профессиональной активности молодых педагогов и нового взгляда на организацию своей работы. |
| Ожидаемые результаты | - Участники проекта: представители молодежного парламента при Законодательном собрании Пермского края, Министерства образования и науки Пермского края, ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», молодые педагоги, председатели и члены Советов молодых педагогов, руководителей образовательных организаций, председателей местных и первичных профсоюзных организаций. - Не менее 10 организаций станут партнерами-спонсорами прое - Разработано и реализовано около 7 проектов по решению проблем молодого педагога. - Внесено не менее 3-х предложений в краевую программу сопровождения движения молодых педагогов Пермского края. - Размещено не менее 10 постов/информации в сети интернет. - Награждены участники проекта грамотами и сертификатами 120 участников проекта. - От каждого муниципалитета по 1 представителю для участия в проекте, всего – не менее 50 человек. |
| Сроки | июнь 2020 – август 2021 года |
| Участники проекта | Молодые педагоги, консультанты проекта не менее 120 человек. |
| Мультипли- кативность | - Данный формат предполагает систему развития и поддержки лидерского потенциала молодых педагогов в создании и реализации проектов и может быть реализован на уровне района или города; - опыт реализации проекта будет транслироваться на территории всего Пермского края. - опыт работы Коворкинг-центра будет транслироваться на всероссийском уровне |

- Актуальность проекта

С 2015 года Пермская краевая территориальная организация ведет системную работу по организации взаимодействия территориальных Советов молодых педагогов (далее СМП). Встречи, форумы, экспедиции молодых педагогов края позволили вести открытый диалог и проблемные точки местных организаций, узнать ожидания от Профсоюза и потребности молодёжи.

Поддержка краевых событий СМП Министерством образования и науки Пермского края и ГАУ ДПО ИРО ПК позволили объединить команды молодых лидеров из 50 городских округах и муниципальных территориях Пермского края. Результаты деятельности ярко представлены на региональных и всероссийских площадках: августовская педагогическая конференция (содоклад с министром образования Р.А. Кассиной), президиум Пермского крайсовпрофа, доклад на научно-практической конференции Международной организации труда, выступление на Всероссийской педагогической школе Профсоюза.

Актуальность и своевременность проекта находит отражение в национальном проекте «Образование». Так в федеральном проекте «Учитель будущего» ставится задача поддержки и сопровождения молодых педагогов в процессе становления в профессии «педагог», что, в свою очередь, соответствует национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации на период до 2024 года, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.

- План реализации проекта

| № | Этапы реализации, мероприятия, сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный этап июнь – сентябрь 2020 г. - Организационное заседание рабочей группы проекта (разработка Положения, технического райдера, распределение зон ответственности по всем направлениям) - Встреча с партнерами проекта - Утверждение Положения о коворкинг-центре совета молодых педагогов Пермского края «Старт в профессию» - Рассылка информационных писем по территориям, сбор заявок от потенциальных участников проекта - Заключение договора с гостиницей для проведения 2-х очных образовательных сессий - Заказ полиграфической продукции (значки, футболки, сертификаты и пр.). Подготовка рекламной продукции. - Закупка канцтоваров, спортивного инвентаря, реквизита. - Собрание оргкоманды (подведение промежуточных итогов готовности). - Рассылка пресс-релизов в СМИ, анонс в социальных сетях. | По согласованию с крайкомом профсоюза |
| 2. | Основной этап сентябрь – июнь 2021 г. - Проведение очных образовательных сессий-стартапов «Старт в профессию» - Online - взаимодействие молодых учителей и наставников по реализации проектов | Наставники проекта |
| 3. | Заключительный этап июль – август 2021 г. - Организация и проведение «круглого стола» по подведению итогов проекта. - Написание пост-релизов о результатах проекта. Освещение проекта в краевых и СМИ. - Монтаж видеоролика. - Трансляция видеоролика в сети (репосты, публикация в группах, на сайте). - Подведение итогов проекта на ежегодной встрече Советов молодых педагогов, посвященной концу учебного, августовской конференции педагогов Пермского края и других площадках партнеров проекта. | По согласованию, педагоги стажисты |

5. Критерии эффективности проекта

1. На выходе мы получим событие, которое повернет лицом к Профсоюзу новых молодых педагогов, опытных мастеров и руководителей образовательных организаций.

2. Проект позволит команде организаторов спланировать реализацию проекта на краевом уровне. «Коворкинг-центр СМП» станет уникальной площадкой по обмену опытом, укреплению профессиональных и дружественных отношений, повышению знаний, умений, навыков среди молодых педагогов, что в целом благоприятно отразится на имидже работника сферы образования.

- Риски проекта

| Риски | Методы предотвращения |
| --- | --- |
| Отсутствия механизмов педагогического наставничества на уровне края | Информирование на уровне края о проекте |
| Отсутствие образовательной площадки – стартапа, позволяющей обучаться и реализовывать лидерский потенциал в создании и реализации проектов | Выстроенное взаимодействие молодого педагога с образовательной организацией и ее администрацией |
| Отсутствие в своем окружении единомышленников | Знакомство с молодыми педагогами на территории края, муниципалитета и объединение их в группы |

- Интернет ресурсы.

Официальный сайт - https://www.eseur.ru/permsk/

Социальные сети: https://vk.com/smp_perm                https://vk.com/profobr59

http://educomm.iro.perm.ru/groups/molodye-pedagogi-1/posts