МБОУ ДПО «Центр научно-методического обеспечения» г. Лысьва

Проект

«Ступени роста»

Руководитель проекта: Тяпугина С.Н.

Разработчик  проекта: Тяпугина С.Н

Актуальность

В сельских основных общеобразовательных школах отсутствует должность заместителя директора по методической работе. Данную функцию выполняет заместитель директора по УВР, являясь ответственным за методическую работу в школе. Завуч в силу чрезмерной загруженности, из- за слабого материального стимулирования не в состоянии и не заинтересован в повышении профессионализма коллег. С другой стороны зачастую сам не обладает достаточно высоким уровнем профессионализма. Таким образом методическая работа ведется в основном со всем коллективом, а не конкретно с педагогом.

Сами педагоги в силу материальных, бытовых, транспортных причин порой не имеют возможности выехать в г.Лысьва на мероприятия, открытые уроки.

Анализ реальной ситуации в сельских школах, реализация проектов «Интернет в помощь сельскому педагогу» (2010-2011гг.), «Интернет – ресурсы сельскому педагогу» (2011-2012 гг.), результаты участия педагогов в ГМММ, аттестация, собеседование с педагогами   свидетельствует что в данных школах достаточно творчески работающих педагогов, активно использующих Интернет в целях самообразования, но испытывающих затруднения  при аттестации,  участии в ГМММ ввиду отсутствия целенаправленной систематической методической поддержки со стороны ответственного за методическую работу в школе. По этой причине процент высококвалифицированных педагогов, особенно в сельских основных общеобразовательных школах достаточно невысок.

В настоящее время в сельских школах сформировался методический актив из педагогов, эффективно использующих Интернет-ресурсы в своей деятельности, для обучения коллег в дистанционном режиме,   но количество педагогов незначительно. Не задействован в полной мере потенциал педагогов-стажистов в повышении профессионализма своих коллег.

Одним из вариантов решения данной проблемы может стать тьюторское сопровождение педагога в межаттестационный период, тьюторское сопровождение педагога, который принимает участие в методических мероприятиях района, края.

Проблема:

слабая  индивидуальная методическая поддержка педагогов в профессиональном развитии педагога

Цель проекта:

создать систему работы по профессиональному развитию педагогов сельских школ  на основе деятельности методического актива и  средств Интернет

Задачи

- Изучить затруднения, образовательные потребности педагогов сельских школ.

- Расширить состав методического актива педагогов, за счет педагогов эффективно использующих Интернет- ресурсы в своей деятельности, педагогов- стажистов.

- Разработать программы тьюторского сопровождения педагогов, включая индивидуальные  образовательные маршруты педагогов совместно с администрацией школ.

- Организовать эффективную информационную и методическую поддержку педагогов на рабочем месте на основе деятельности методического актива, а также с помощью средств Интернет.

- Разработать и провести цикл очно- заочных образовательных мероприятий совместно с методическим активом школ на сайте «ПроШколу.ру», личных сайтах педагогов и т. п.

Срок реализации проекта

октябрь - апрель 2013-2014 учебный год

Участники проекта

Педагоги сельских ОУ, желающие повысить свой  профессионализм в послекурсовой период, педагоги, аттестующиеся в 2012-2014гг., педагоги – участники МММ городского и краевого уровня, методический актив сельских ОУ, администрация

Схема управления проектом

Организатор и координатор проекта:

С.Н. Тяпугина, методист ЦНМО

Результат проекта

Действующая система работы по профессиональному развитию педагогов сельских школ на основе деятельности методического актива и  средств Интернет.

Продукт проекта

Индивидуальные образовательные маршруты педагогов

Ресурсное обеспечение проекта

Кадровые ресурсы –  методический актив, педагоги, уверенно использующие Интернет-технологии в своей деятельности, сотрудники ЦНМО

Информационные ресурсы - ресурсы ЦНМО и Интернет

Транспортные ресурсы – командировочные расходы (из средств ОУ или личные средства педагогов)

Риски проекта

| Риски | Пути предупреждения |
| --- | --- |
| Незаинтересованность педагогов, администрации в участии в проекте | Хорошая реклама проекта, индивидуальная работа с педагогами и администрацией ОУ |

Критерии эффективности реализации проекта:

| Количество педагогов - активных участников ГМММ | 50 % |
| --- | --- |
| Количество педагогов, которые успешно прошли аттестацию в 2012-2013гг. | 100 % |
| Количество педагогов, которые успешно решили свои профессиональные потребности в обмене информацией, общении и самореализации | 80% |

Этапы и примерный план реализации проекта

| Подготовительный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Категория участников | Ответственный | Срок |
| 1 | Реклама проекта в брошюре «Вестник ЦНМО», на сайте ЦНМО, через четверговую папку | Сельские педагоги, завучи, ответственные за методическую работу в школе | Тяпугина С.Н. | сентябрь |
|  | Анкетирование, собеседование с педагогами, обработка анкет | Сельские педагоги, завучи, ответственные за методическую работу в школе | Тяпугина С.Н. | сентябрь- октябрь |
|  | Организационная встреча участников проекта | Сельские педагоги, завучи, ответственные за методическую работу в школе | Тяпугина С.Н. | октябрь |
| Основной |  |  |  |  |
| 2 | Дистанционная индивидуальная консультация «Методическое сопровождение педагога» | завучи, ответственные за методическую работу в школе | Тяпугина С.Н. | ноябрь |
|  | Дистанционная индивидуальная консультация «Как выбрать тему для самообразования», «Как работать над методической темой», «Как оформить творческий отчет по самообразованию». | Сельские педагоги | Тяпугина С.Н. | ноябрь |
|  | Дистанционный семинар «Разработка ИОМ педагога» | завучи, ответственные за методическую работу в школе, педагоги | Тяпугина С.Н. | ноябрь |
|  | Индивидуальные консультации «Программа профессионального роста» | сельские педагоги | Тяпугина С.Н. | ноябрь |
|  | Дистанционный семинар «Интернет в работе учителя» | Участники проекта | Тяпугина С.Н. Комарова С.В. | декабрь |
|  | Дистанционная индивидуальная консультация «Сетевые сообщества» «Сеть творческих учителей», «Завуч.Инфо», «Про школу.Ру», «Открытый класс» | Участники проекта | Тяпугина С.Н. Комарова С.В. | февраль |
|  | Дистанционная индивидуальная консультация «Портфолио учителя» на сайте «Прошколу.Ру» | Аттестующиеся педагоги | Скребкова Е.А. Тяпугина С.Н. | По мере необходимости |
|  | Чат «Современные формы работы с педагогами» | Завучи сельских школ | Тяпугина С.Н. | март |
|  | Открытые уроки, мастер – классы (по отдельному ИОМ педагога) | Педагоги | Тяпугина С.Н. Методический актив | январь- март |
| Завершающий |  |  |  |  |
| 3 | Заключительный форум «Итоги реализации проекта» | Участники проекта | Тяпугина С.Н. | апрель |
|  | Анализ реализации проекта |  | Тяпугина С.Н. | май |

Список

участников проекта «Ступени роста»

| ОУ | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| Невидимковская ООШ | Новикова Рузалия Габдынуровна | учитель математики и информатики |
| Невидимковская ООШ | Стратийчук Галина Ивановна | учитель русского языка и литературы |
| Невидимковская ООШ | Тетюева Алевтина Авдеевна | завуч по МР |
| Невидимковская ООШ | Низамова Надежда Борисовна | учитель истории и обществознания |
| Невидимковская ООШ | Шпилевская Елена Алексеевна | учитель математики и физики |
| Канабековская ООШ | Габсаитова Люция Ахнабовна | учитель биологии |
| Канабековская ООШ | Сираздетдинова Суфия Амирхановна | завуч по УВР |
| Моховлянская СОШ | Брезгина Светлана Васильевна | учитель ИЗО, черчения |
| Моховлянская СОШ | Елохова Наталья Васильевна | учитель математики |
| Моховлянская СОШ | Окунева Ирина Борисовна | учитель начальных классов |
| Моховлянская СОШ | Карпова Наталья Матвеевна | завуч по УВР |
| Рассоленковская СОШ | Ткач Алена Николаевна | учитель немецкого языка |
| Н-Рождественская СОШ | Благиных Любовь Леонидовна | учитель начальных классов |
| Н-Рождественская СОШ | Литвина Галина Анатольевна | учитель начальных классов |
| Н-Рождественская СОШ | Сорогина Лариса Александровна | завуч по МР |
| Обманковская ООШ | Комарова Светлана Васильевна | учитель начальных классов |
| Кыновская СОШ № 65 | Салимова Светлана Степановна | завуч по МР |
| Кыновская СОШ № 65 | Катаева Татьяна Ивановна | учитель начальных классов |
| Кыновская СОШ № 65 | Попова Марина Степановна | учитель начальных классов |
| Кыновская СОШ № 65 | Гринкевич Сергей Алексеевич | учитель географии и обществознания |
| Кормовищенская СОШ | Глушкова Ольга Викторовна | завуч по МР |
| Кыновская ООШ | Кокшарова Людмила Евгеньевна | завуч по МР |
| Кыновская ООШ | Анисьина Инга Владимировна | учитель математики |
| Аитковская СОШ | Камзина Ирина Галимзяновна | учитель начальных классов |
| Аитковская СОШ | Ахмарова Танзиля Ражаповна | учитель математики |
| Аитковская СОШ | Давлетбаева Римма Дагиевна | завуч по УВР |